## 旗级重点项目
正镶白旗2023年重点建设项目名单及实施进展
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 2022年计划投资 （万元） | 是否开复工 | 本期工程进展情况
1 | 锡林郭勒白旗查汗乌拉110千伏输变电工程 | 新建110kV线路工程49公里，新增变电容量4万千伏安。 | 续建 | 9271 | 976 | 是 | 基础共计247基，浇筑完成237基，剩余10基未开挖浇筑。
2 | 锡林郭勒盟正镶白旗朝格温都110千伏变电站952明西路改造工程等2项工程 | 10千伏及以下高低压线路17.1公里，变电容量0.3万千伏安。 | 续建 | 1401 | 400 | 是 | 目前还剩余1.8公里10千伏线路，3台变压器，计划于6月底竣工。
3 | 锡林郭勒盟正镶白旗2022年农网电网巩固提升10千伏及以下工程 | 10千伏及以下高低压线路21公里，变电容量0.3万千伏安。 | 续建 | 705 | 117 | 是 | 目前还剩余8台变压器未安装，计划于6月底前全部安装完毕。
4 | 锡林郭勒盟正镶白旗2023年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 10千伏及以下高低压线路 | 新建 | 1188 | 1188 | 是 | 目前正在进行排杆作业。
5 | 二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线安业至公主埂段工程 | 辅线总里程115.463公里 | 续建 | 587312 | 155000 | 是 | 目前，项目已全面复工，路基、桥涵、路面摊铺工程正在有序建设。 自开工以来： 实体工程路基填方累计完成总量的84%； 路基挖方累计完成总量的85%；底基层完成总量的11%； 基层完成总量的38%； 下面层完成总量的30%； 桥梁工程桩基全部完成； 墩台完成总量的92%； 梁板预制完成总量的85%； 涵洞工程累计完成总量的90%； 小型预制件完成总量的61%； 房建工程星耀互通收费站、明安图互通收费站、明安图服务区、宝力根陶海服务区目前处于主体工程施工阶段。
6 | 白旗明安图镇易地扶贫搬迁集中安置区公共服务设施建设项目 | 新建一栋公共服务设施建设项目（消防用房和公共服务设施建设项目）三层，局部四层，建筑面积2874.68平方米，地上建筑面积2595.88平方米（高位水箱间198.88平方米，公共服务设施建设项目2397平方米），地下消防泵房建筑面积278.8平方米。 | 新建 | 970 | 970 | 是 | 累计完成基坑防护90%
7 | 登吉至准高力腾斯台自然村通硬化路项目 | 四级公路单车道标准，设计速度20 km/h，路基宽度7.5m，路面宽度4.5m，建设里程14.75km。本项目挖土石方28.571千立方米，填方33.677千立方米，特殊路基换填石渣0.457千立方米，圆管涵3道，全线设置平面交叉2处 | 新建 | 1698 | 1698 | 是 | 正在做财政评审工作，预计6月上旬发布招标公告。
8 | 正镶白旗供电分公司2023年生产技改 | (1)道西庙110kV站至宝拉根陶海35kV站光缆更换工程:更换道西庙110kV站至宝拉根陶海35kV站光缆(2)道西庙110kV变电站10kV高压开关柜改造:对道西庙110kV变电站10kV配电室18面固定式开关柜（2＃主变进线柜902、2＃PT柜929、2＃站用变柜963、伏道I路出线961、已有出线962、2＃电容器柜959、分段断路器柜912、分段隔离柜9122、浩图钦敖包柜955、苏金宝拉格路952、乌兰陶勒盖953、1＃站用变柜958、道西庙出线柜954、道伦胡同路柜956、I母PT柜919、宝苏木路柜951、1＃主变进线柜901及1＃电容器957开关柜）进行整体更换。(3)朝格温都110kV变电站10kV站用变改造:更换所用变1套。(4)星耀35kV变电站35kV站用变改造:更换所用变1套。(5)白旗县调机房通信电源设备更换工程:本次工程为白旗县调机房更换老旧的通信电源系统，共更换高频开关电源1套（含机柜）和2组蓄电池（柜式）。 | 新建 | 691 | 691 | 是 | 材料未到货
9 | 正镶白旗优质良种肉牛生态养殖基地扩建项目 | 新建牛棚3436.3 ㎡（1718.15㎡×2处）、暖棚5268.45㎡（1756.15㎡×3处）、储草棚1处2000㎡、青贮窖1处3200㎡、水井房15.04 ㎡（7.52㎡×2处）、空气能设备间25.73㎡，大门18㎡，并对室外附属进行建设等 | 新建 | 2500 | 2500 | 是 | 5月15日完成现场打点工作，目前该项目已开工建设，正在进行基础施工
10 | 正镶白旗阿日善嘎查集中养殖现代牧场续建项目 | 新建 1200 ㎡育肥棚 1 处，新建 1000 ㎡储草棚 1 处；新建800 ㎡饲料存放间和机械设备库 1 处；新建 300 ㎡隔离牛棚 1 处；新建井房、育肥牛棚活动场地围栏、隔离牛棚活动场地砖墙、防疫区牛栏、铁艺围墙、伸缩门等附属设施；购置撒料车 2 辆、成品卸牛台 1个等机械设备 | 新建 | 596 | 596 | 否 | 该项目已于6月2日开标
11 | 正镶白旗2023年乡村振兴基础设施建设项目 | 总建筑面积10777.87平方米，其中厂房9582.36平方米，附属用房1144平方米，锅炉房35.51平方米，井房16平方米，648立方米成品消防水池，厂区道路5320平方米，厂区硬化2206平方米，面包砖789平方米，并配套其它附属设施 | 新建 | 2398 | 2398 | 否 | 项目已于2023年4月28日挂网公开招标，5月22日开标内蒙古中尧建筑工程有限责任公司中标，公示期3天，5月25日完成公示，5月26日与内蒙古中尧建筑工程有限责任公司签订建设工程施工合同后设备及工人进场施工，5月31日开工。
12 | 正镶白旗优质良种肉牛核心育种示范基地续建项目 | 总建筑面积为27622.97㎡，其中种公牛舍3栋15718.41㎡、特需牛舍1085.40㎡、性能评估中心795.76㎡、采精厅兼实验室3304.06㎡、隔离牛舍1265.94㎡、干草棚1378.60㎡、机修库1039.50㎡、磅房兼消毒间36.04㎡、员工宿舍1172.36㎡、肉牛遗传评估中心1420㎡，种牛、设备购置及建设相应配套设施 | 新建 | 9914 | 7000 | 否 | 目前图纸在财审阶段。

## 全旗重点项目 (hidden)
正镶白旗2022年重点项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 2022年计划投资 （万元） | 是否开复工 | 手续办理推进情况 | 本期工程进展情况 | 推进缓慢的原因 | 项目责任 领导 | 项目责任 部门 | 项目责任人
合计 |  |  |  | 951695 | 374092
盟级重点项目（10个） |  |  |  | 206325 | 158000
1 | 白旗晶澳光伏组件项目 | 建设年产能2GW的信息化、智能化高效光伏组件制造及配套装备产业基地 | 新建 | 60000 | 22000 | 否 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
2 | 白旗诺金大酒店建设项目 | 规划建设9层（15500㎡）酒店一栋、2层（2500㎡）商业两栋，总建筑面积为18000㎡ | 新建 | 10000 | 5000 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
3 | 白旗公用共享道路建设项目 | 修复牧区道路约80公里 | 新建 | 5400 | 5000 | 否 |  |  |  | 乌力吉门德 | 交通局 | 乌云毕力格
4 | 白旗特变电工2GW储能电池项目 | 建设年产2GW储能电池生产线 | 续建 | 65600 | 62000 | 否 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
5 | 白旗教育能力提升项目 | 建设教学楼2栋，总建筑面积16254.05平方米，建设相应配套附属设施 | 续建 | 5930 | 4000 | 是 |  |  |  | 王小梅 | 教育局 | 德力格尔
6 | 白旗诺金石墨电极项目 | 分两期建设年产5万吨石墨电极石墨化生产线，其中一期年产3万吨，二期年产2万吨 | 续建 | 34151 | 20000 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
7 | 白旗特变电工风电场升压站设备改造项目 | 在古日班风电场加装50兆瓦调相机1台、30兆瓦调相机2台，在乌宁巴风电场加装50兆瓦调相机1台 | 续建 | 18044 | 8000 | 是 |  |  |  | 李东林 | 发改委 | 史春磊
8 | 白旗火车站站房建设项目 | 新建站房面积4000平方米及配套附属设施 | 续建 | 7200 | 7000 | 是 |  |  |  | 李东林 | 发改委 | 史春磊
9 | 白旗黑果腺肋花楸种植项目 | 项目建设工期2023年-2027年，分三期建设，2023年计划种植黑果腺肋花楸3000-4000亩；2024年-2025年，进行黑果腺肋花楸深加工项目厂房建设、设备购置、水电及附属配套设施建设，包括建设1万平的厂房、1千平的茶叶生产线、储藏库及配套设施，建设每小时加工能力10吨的浓缩果汁生产线，并种植黑果腺肋花揪幼6000亩；2026年-2027年，进行黑果腺肋花楸深加工项目其他生产线的购置、安装、调试等 | 新建 | 30000 | 5000 | 是 |  |  |  | 青格勒 | 星耀镇 | 包永胜
10 | 白旗诺金石墨电极扩建项目 | 建设除石墨化工序外的煅烧压型、一次焙烧、高压浸渍、二次焙烧等工序，并建设相应配套的办公、生活等公辅设施 | 新建 | 127000 | 20000 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
旗级重点项目（24个） |  |  |  | 745370 | 216092
1 | 正镶白旗驭能1万千瓦分散式风电项目 | 拟安装5MW风机2台，配套建设15%储能。 | 新建 | 6200 | 6200 | 否 |  |  |  | 李东林 | 发改委 | 史春磊
2 | 正镶白旗天润10MW乡村振兴分散式风电项目 | 拟安装5MW风机2台，配套建设15%储能。 | 新建 | 6200 | 6200 | 否 |  |  |  | 李东林 | 发改委 | 史春磊
3 | 白旗华润电力内蒙古新能源公司满达风电场建设调相机项目 | 在华润电力内蒙古新能源公司满达风电场升压站加装1x50Mvar | 新建 | 5013 | 5013 | 是 |  |  |  | 李东林 | 发改委 | 史春磊
4 | 锡林郭勒白旗查汗乌拉110千伏输变电工程 | 新建110kV线路工程49公里，新增变电容量4万千伏安。 | 续建 | 9271 | 976 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
5 | 锡林郭勒盟正镶白旗朝格温都110千伏变电站952明西路改造工程等2项工程 | 10千伏及以下高低压线路17.1公里，变电容量0.3万千伏安。 | 续建 | 1401 | 400 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
6 | 锡林郭勒盟正镶白旗2022年农网电网巩固提升10千伏及以下工程 | 10千伏及以下高低压线路21公里，变电容量0.3万千伏安。 | 续建 | 705 | 117 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
7 | 锡林郭勒盟正镶白旗2023年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 10千伏及以下高低压线路 | 新建 | 1188 | 1188 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
8 | 二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线安业至公主埂段工程 | 辅线总里程115.463公里 | 续建 | 587312 | 155000 | 是 |  |  |  | 乌力吉门德 | 交通局 | 乌云毕力格
9 | 正镶白旗站站前广场及配套设施项目 | 项目占地面积26074.08㎡，主要建设内容包括集散广场、社会车停车场、公交车停车场、网约车停车场、站前道路及相关配套设施等。 | 新建 | 2200 | 1000 | 否 |  |  |  | 李东林 | 住建局 | 布仁
10 | 白旗汉授幼儿园附属工程建设项目 | 幼儿园院内硬化、各类管网、玩具场地及其他设施 | 续建 | 900 | 500 | 是 |  |  |  | 王小梅 | 教育局 | 德力格尔
11 | 白旗东方园林固废处置中心项目 | 总处理规模15万吨/年，其中焚烧3万吨/年、安全填埋2万吨/年、Ⅱ类一般工业固废填埋7万吨/年、Ⅰ类一般工业固废填埋3万吨/年。 | 续建 | 35418 | 6000 | 否 |  |  |  | 乌力吉门德 | 生态环境分局 | 李润生
12 | 白旗明安图镇易地扶贫搬迁集中安置区公共服务设施建设项目 | 新建一栋公共服务设施建设项目（消防用房和公共服务设施建设项目）三层，局部四层，建筑面积2874.68平方米，地上建筑面积2595.88平方米（高位水箱间198.88平方米，公共服务设施建设项目2397平方米），地下消防泵房建筑面积278.8平方米。 | 新建 | 970 | 970 | 是 |  |  |  | 李东林 | 发改委 | 史春磊
13 | 登吉至准高力腾斯台自然村通硬化路项目 | 四级公路单车道标准，设计速度20 km/h，路基宽度7.5m，路面宽度4.5m，建设里程14.75km。本项目挖土石方28.571千立方米，填方33.677千立方米，特殊路基换填石渣0.457千立方米，圆管涵3道，全线设置平面交叉2处 | 新建 | 1698 | 1698 | 是 |  |  |  | 乌力吉门德 | 交通局 | 乌云毕力格
14 | 正镶白旗供电分公司2023年生产技改 | (1)道西庙110kV站至宝拉根陶海35kV站光缆更换工程:更换道西庙110kV站至宝拉根陶海35kV站光缆(2)道西庙110kV变电站10kV高压开关柜改造:对道西庙110kV变电站10kV配电室18面固定式开关柜（2＃主变进线柜902、2＃PT柜929、2＃站用变柜963、伏道I路出线961、已有出线962、2＃电容器柜959、分段断路器柜912、分段隔离柜9122、浩图钦敖包柜955、苏金宝拉格路952、乌兰陶勒盖953、1＃站用变柜958、道西庙出线柜954、道伦胡同路柜956、I母PT柜919、宝苏木路柜951、1＃主变进线柜901及1＃电容器957开关柜）进行整体更换。(3)朝格温都110kV变电站10kV站用变改造:更换所用变1套。(4)星耀35kV变电站35kV站用变改造:更换所用变1套。(5)白旗县调机房通信电源设备更换工程:本次工程为白旗县调机房更换老旧的通信电源系统，共更换高频开关电源1套（含机柜）和2组蓄电池（柜式）。 | 新建 | 691 | 691 | 是 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
15 | 正镶白旗都兰水岸二期项目 | 总建筑面积73000㎡，建设住宅12栋、商业3栋，其中住宅面积64000㎡、商业8400㎡、其它用房600㎡及相应配套附属设施 | 新建 | 16000 | 5000 | 是 |  |  |  | 李东林 | 住建局 | 布仁
16 | 正镶白旗诺金小区项目 | 总建筑面积40500㎡，其中地上建筑面积29400㎡，地下建筑面积11100㎡，共7栋住宅，其中规划层数为10F和11F | 新建 | 12150 | 5000 | 否 |  |  |  | 李东林 | 住建局 | 布仁
17 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗乌兰牧骑文化艺术中心建设项目 | 建设乌兰牧骑文化艺术中心2248.70平方米，配套建设消防设施用房489.83平方米及相应附属设施。 | 新建 | 1095 | 1095 | 是 |  |  |  | 陈海玲 | 宣传部 | 李兵
18 | 振农正镶白旗生活垃圾资源化处置项目 | 日处理生活垃圾45吨，建设相关环保设施及配套附属设施。 | 新建 | 1000 | 1000 | 否 |  |  |  | 乌力吉门德 | 生态环境分局 | 李润生
19 | 硕淇工业硅生产项目 | 项目建成后，形成年产4万吨工业硅的能力。主要建设内容包括工业硅的生产线（冶炼车间、原料供配料系统、综合仓库等）及公用辅助设施、配套厂房及公用工程辅助设施、综合办公楼、倒班宿舍、食堂及活动中心等。 | 新建 | 40000 | 5000 | 否 |  |  |  | 张爱龙 | 工信局 | 张林
20 | 正镶白旗优质良种肉牛生态养殖基地扩建项目 | 新建牛棚3436.3 ㎡（1718.15㎡×2处）、暖棚5268.45㎡（1756.15㎡×3处）、储草棚1处2000㎡、青贮窖1处3200㎡、水井房15.04 ㎡（7.52㎡×2处）、空气能设备间25.73㎡，大门18㎡，并对室外附属进行建设等 | 新建 | 2500 | 2500 | 是 |  |  |  | 青格勒 | 农科局 | 毕力格巴特尔
21 | 正镶白旗农村信用合作联社伊克淖信用社建设项目 | 建设二层房屋，面积为700平方米，车库、厨房及相关附属配套设施。 | 新建 | 550 | 550 | 否 |  |  |  | 李东林 | 信用社 | 郭维洲
22 | 正镶白旗阿日善嘎查集中养殖现代牧场续建项目 | 新建 1200 ㎡育肥棚 1 处，新建 1000 ㎡储草棚 1 处；新建800 ㎡饲料存放间和机械设备库 1 处；新建 300 ㎡隔离牛棚 1 处；新建井房、育肥牛棚活动场地围栏、隔离牛棚活动场地砖墙、防疫区牛栏、铁艺围墙、伸缩门等附属设施；购置撒料车 2 辆、成品卸牛台 1个等机械设备 | 新建 | 596 | 596 | 否 |  |  |  | 青格勒 | 伊和淖尔苏木 | 旭日干
23 | 正镶白旗2023年乡村振兴基础设施建设项目 | 总建筑面积10777.87平方米，其中厂房9582.36平方米，附属用房1144平方米，锅炉房35.51平方米，井房16平方米，648立方米成品消防水池，厂区道路5320平方米，厂区硬化2206平方米，面包砖789平方米，并配套其它附属设施 | 新建 | 2398 | 2398 | 否 |  |  |  | 青格勒 | 星耀镇 | 包永胜
24 | 正镶白旗优质良种肉牛核心育种示范基地续建项目 | 总建筑面积为27622.97㎡，其中种公牛舍3栋15718.41㎡、特需牛舍1085.40㎡、性能评估中心795.76㎡、采精厅兼实验室3304.06㎡、隔离牛舍1265.94㎡、干草棚1378.60㎡、机修库1039.50㎡、磅房兼消毒间36.04㎡、员工宿舍1172.36㎡、肉牛遗传评估中心1420㎡，种牛、设备购置及建设相应配套设施 | 新建 | 9914 | 7000 | 否 |  |  |  | 青格勒 | 农科局 | 毕力格巴特尔